中央部门预算项目支出自评报告

- （2011年度）

项目名称   环境污染与健康工作

项目编码      144049

项目承担单位  环境保护部华南环境科学研究所

中央主管部门  环境保护部

填报日期： 2010  年   12  月   9  日

| 项目负责人 | 许振成 | 联系电话 | 020-85558965 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务负责人 | 孙华贵 | 联系电话 | 020-85577270 |
| 单位地址 | 广州市员村西街7号大院 | 邮政编码 | 510655 |
| 项目类别 | 1.国务院已研究确定项目 □ 2.经常性专项业务费项目□ 3.跨年度支出项目 □ 4.其他项目■ |  |  |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 预算科目 | 211 类 11 款 01项 |  |  |
| 项目概要 | 1、全国重点地区环境与健康专项调查 2010年全国环境保护工作会议明确将“开展重点区环境与健康调查确定重点防控区域、行业、企业与高风险人群”作为重点工作之一。《国家环境与健康行动计划（2007-2015）》的2007-2010年阶段目标中明确指出要完成国家环境与健康调查工作。 为此环境保护部牵头会同卫生部等有关部门，在现有工作的基础上，开展“全国重点地区环境与健康专项调查”（本项目），以查清一批重点地区环境健康事件的真实情况，掌握这些典型区域环境污染对群众健康影响的基本状况，以澄清事实，消除疑惑，保障环境安全与群众健康，进而为建立具有中国特色的环境与健康长效监管机制奠定基础，为解决危害群众健康的重大环境问题提供决策依据。 本项目是《全国重点地区环境与健康专项调查》工作的启动阶段，由环境保护部科技标准司组织实施，委托环境保护部华南环境科学研究所为技术牵头单位，中国环境科学研究院、各省（区、直辖市）环保部门、华中科技大学同济医学院等有关高校和研究机构共同参与实施。 2、淮河流域环境与癌症风险评价 根据温家宝总理2004年11月10日和2006年6月12日两次批示，以及2006年8月24日国务院组织召开的各部门参与的关于淮河流域癌症防治工作会议精神，环保总局会同卫生部经国务院同意于2007年3月8日下发了《淮河流域癌症综合防治工作方案》（卫疾控发[2007]89号），项目执行期为2007年至2020年。 按照《工作方案》的要求，环保部负责牵头制定和实施淮河流域环境治理防治目标和规划，组织开展淮河流域环境致癌物及污染源调查，建立长期环境监测与环境风险评估机制；结合淮河流域水污染防治“十一五”规划，进一步提出针对癌症相关环境污染物的控制方案，组织制定分阶段环境综合治理措施，指导并监督沿淮地方政府实施污染防治工作，协调解决实施过程中出现的重要问题。 3、重点地区环境污染对人体健康损害状况调查 为贯彻落实《行动计划》，采取切实有效措施、逐步解决影响人民群众身体健康的重大环境问题，提高环境风险管理能力和水平。根据工作需要，本年度拟深入开展重点地区环境污染与健康状况调查，进一步摸清环境与健康形势。调查工作包括中国人群暴露参数调查；典型铬污染区人群暴露水平案例调查。为摸清底数、查明原因、提出预防和降低污染物危害人体健康的技术途径和环境对策提供科学依据；加强环境与健康基础信息共享，提高公共服务水平。编制《国家环境污染物健康风险名录》物理分册；编制《国家环境污染物健康风险名录》生物分册；开展重大环境与健康问题情报分析；在已建立的环境污染与健康损害案例数据库的基础上，开展2011年环境健康事件信息收集系统调研，做好环境与健康专家委员会咨询工作，为环境管理和决策提供有效支持。本年度的工作将分解为六个项目，由中国环境科学研究院牵头组织中国医学科学院基础医学所、中国环境科学学会、中国辐射防护研究院、中国科学院研究生院共同完成。 |  |  |
| 项目分阶段 实施计划 | 1、全国重点地区环境与健康专项调查 第一阶段（2011年1月-2011年3月）：技术和运行准备阶段，建立专项调查工作协作机制，确定全国重点地区环境与健康专项调查总体方案、实施方案、技术方案，制定一系列环境与健康调查评价技术规定，启动全国8个重点地区的试点调查工作。 第二阶段（2011年3-6月）：组织开展对全国已报道的环境与健康问题突出地区开展初步勘察，筛查出拟进行重点调查的重点地区，组织开展总体项目组、省级课题组和试点调查地区工作组技术人员培训。 第三阶段（2011年6月-2011年12月）：全面开展8个重点调查地区试点调查工作，进行数据处理，构建环境与健康综合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台，编写年度调查报告。 2、淮河流域环境与癌症风险评价 第一阶段：撰写项目及专题实施方案，并进行专家论证；编制技术规范/手册，并通过专家论证。 第二阶段：编制示范区综合示范方案；开展项目技术人员培训工作，布置相关工作； 第三阶段：开展特征污染物生物监测工作； 开展典型区域人群特征污染物的暴露评价和致癌风险评价；修改完善流域人群特征污染物致癌风险评价的技术导则；指导示范区环境综合整治工作； 第四阶段：提交专题报告、相关数据及资料；提交项目报告，并召开专家论证会议；项目年度工作总结。 3、重点地区环境污染对人体健康损害状况调查 2011年1月~4月 实施方案编写与论证。 2011年5月~11月 项目实施。 2011年12月 项目 结题验收。 |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |
| 年度目标 | 目标描述： 全国重点地区环境与健康专项调查：建立由国务院有关部门和各省（区、直辖市）人民政府参加的专项调查工作协作机制；确定全国重点地区环境与健康专项调查总体方案、技术方案、实施方案；制定一系列环境与健康调查评价技术规范；组织开展对已报道的环境与健康问题突出的地区进行初步勘察和筛查，组织技术人员进行培训；在全国先选择8个重点调查地区，开展环境与健康调查工作，构建环境与健康综合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台。 淮河流域环境与癌症风险评价：开展流域重点区县特征污染物环境与生物监测工作；在前工作的基础上，开展初步的淮河流域典型区域人群特征污染物的暴露评价和致癌风险评价，修改完善流域人群特征污染物致癌风险评价的技术导则。根据项目前期工作，综合考虑工业污染源治理、生活污染源治理、农业污染源治理、饮用水源地治理，编制示范区综合示范方案，并制定综合示范区评价指标体系，指导示范区开展工业污染源和饮用水水源地治理工作。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：开展中国人群暴露参数调查、典型铬污染区人群暴露水平案例调查（二期），开展环境与健康信息搜集分析工作，贯彻落实《环境与健康行动计划》（2007~2015年）工作任务。 |  |  |
|  | 绩效描述： 全国重点地区环境与健康专项调查：本年度中央财政专项经费投入4085万元，成立全国环境与健康重点地区调查专项办公室，形成由环保牵头、卫生、国土、统计等部门及全国各省（市、自治区）参与的工作协作机制；编制1项总体实施方案和8个试点调查地区工作实施方案，制订不少于20项环境与健康调查技术规定，这些规定将来可能发展成为行业技术规范；对分布与全国30个省（市、自治区）的600余个环境与健康问题突出地区开展勘察与筛查，建立基本信息数据库；对8个典型环境与健康问题突出的重点地区开展试点调查，环境调查覆盖约300平方公里，健康调查覆盖人口600万人口，受调查人口达到20000人以上，形成8个地区环境与健康调查年度报告；初步构建环境与健康调查数据库信息平台，由基础数据中心和数据应用中心构成。 淮河流域环境与癌症风险评价：依托沿淮四省环保系统，开展流域重点区县特征污染物监测工作，在节约工作成本的同时，提高了地方环保系统的业务水平；开展地方环保系统人员参与的工作区县及整个流域的暴露评价和风险评估工作，使得地方环保部门的工作人员真正做到环保工作以人为本；依托工作区县开展因地制宜的环境污染综合整治工作。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：编写形成三个手册：《中国人群暴露参数手册》（成人卷）、《国家污染物环境健康风险名录》（物理分册）和《国家污染物环境健康风险名录》（生物分册征求意见稿）；提交“铬污染与人群健康损害问题”调查报告；完成2011年环境健康事件年度分析报告；编写环境与健康信息动态（四期）。 |  |  |
| 长期目标 | 目标描述： 全国重点地区环境与健康专项调查：对全国各地政府部门与群众反映强烈或议论多的环境污染导致健康损害的重点地区进行环境与健康影响调查，掌握有说服力的数据，采取以奖促治等有效措施，保障环境安全和群众健康。 淮河流域环境与癌症风险评价：建立由国务院有关部门和沿淮地方人民政府参加的淮河流域癌症综合防治协作机制，提高环境污染治理和癌症防治工作水平，解决淮河流域部分地区居民癌症高发问题。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：有效的推进实施《环境与健康行动计划》（2007~2015年），更有好的实现环境保护工作在 “十二五”期间 “风险防范”的工作着力点。 |  |  |
|  | 绩效描述： 全国重点地区环境与健康专项调查：财政专项经费投入11亿元，地方投入6.5亿元，利用3~4年时间，对全国100余个环境与健康重点地区开展全面系统地调查，环境调查覆盖2万余平方公里，健康调查覆盖5000万人口，较为全面系统地掌握我国环境与健康基本国情，建立全国重点调查地区环境与健康相匹配的基础数据库与信息平台系统，初步建立环境与健康风险评估体系、事故应急体系，针对我国重点地区存在的主要环境与健康问题，提出切实有效的环境污染治理和人群健康防护方案措施，保障环境与健康安全。 淮河流域环境与癌症风险评价：在国务院领导下，充分利用癌症综合防治协调机制，遵循地方为主、部门协调指导、国家支持的原则，明确责任，确保各项工作按计划、有组织地进行和落实。将淮河流域癌症综合防治工作列入对各沿淮地方政府主要负责人任期目标责任制考核范围，严格考核制度，以保证工作按计划进行和落实。充分发挥专家和业务骨干的作用，为提高防治工作的系统性、科学性和有效性提供有力的技术保障。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：落实《环境与健康行动计划》，采取切实有效措施、逐步解决影响人民群众身体健康的重大环境问题，提高环境风险管理能力和水平。 |  |  |
| 效率目标 | 目标描述：集中全国环境与健康优势技术力量参与，充分利用项目参与单位已有的研究基础，充分利用已有的研究成果，节约成本，提高效率。 |  |  |
|  | 绩效描述：充分利用已有的研究成果，不重复投入，节约成本。 |  |  |

| 三、项目自评情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）项目定位（30%） |  |  |  |
| 序号 | 问题 | 权重 | 得分 |
| 1.1 | 项目绩效目标是否具体明确？ 项目绩效目标具体明确。 说明： 全国重点地区环境与健康专项调查：年度目标是建立由国务院有关部门和各省（区、直辖市）人民政府参加的专项调查工作协作机制；确定全国重点地区环境与健康专项调查总体方案、技术方案、实施方案；制定一系列环境与健康调查评价技术规范；组织技术人员进行培训；在全国600余个环境与健康问题突出地区初步勘察与筛查的基础上，在全国先选择8个重点调查地区，启动环境与健康调查工作，构建环境与健康综合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台，目标明确。依据：在设施方案已经明确了600余个筛查地区的名单，8个环境与健康重点地区试点调查名单，明确了制订技术规定的名单，明确了机制建设和数据库平台建设内容。 淮河流域环境与癌症风险评价：国务院批复的《工作方案》中规定项目近期、中长期和远期工作目标，并对近期工作目标进行详尽的描述。为切实保障工作措施的落实和提高工作效率，初步建立了从中央到地方、从部门到单位的工作协作机制，四省人民政府为淮河流域癌症综合防治工作的主体，因地制宜，根据本省的实际情况制定具体工作计划，中央各部委联合提供技术指导和评估。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：编写《中国人群暴露参数手册》（成人卷）；编写《国家污染物环境健康风险名录》（物理分册）；编写《国家污染物环境健康风险名录》（生物分册征求意见稿）；提交“铬污染与人群健康损害问题”调查报告；完成2011年环境健康事件年度分析报告；编写环境与健康信息动态四期。 | 25% | 96 |
| 1.2 | 项目的设计是否避免了重大缺陷？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：本项目在设计过程中充分调研了国内外研究现状，借鉴了前期同类项目的经验与教训，并通过多次研讨和论证，避免重大缺陷。依据：自2009年就已开始对全国一些重点地区环境与健康问题进行调研，并组织环保部门与卫生部门的专家联合编制了《全国重点地区环境与健康专项调查总体方案》，该方案经过多次内部讨论修改，并征求了环保部系统内部和卫生部的意见，该方案已通过由两位院士参加、十一名环境健康领域专家所组成的专家组论证。 淮河流域环境与癌症风险评价：环境对健康的影响是错综复杂的，本项目的设计和实施方案的制定是在国务院批复的工作方案基础上，综合了各领域专家的意见和建议，提出比较切实可行的、较为全面的工作方案。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：项目设计合理，组织方式可行，可最终获取可靠有效的结果。 | 25% | 98 |
| 1.3 | 项目是否避免了与其他项目的重复？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：本项目在设计过程中充分调查了国内前期开展的调查工作，以往的调查项目往往侧重于环境或健康，缺乏全国性系统性的环境与健康联合调查项目，同时还研了计划中开展的同类项目。依据：在本项目实施方案中已列出我国过去开展过的相关调查项目，并将本项目的目标、工作内容、技术手段与之前和计划开展的同类项目进行了对比分析，避免了与其他项目重复。 淮河流域环境与癌症风险评价：淮河流域的环境污染与癌症高发问题出现以来，党中央国务院予以高度重视，各领域的专家也开展了相关的研究，但还没有在整个流域开展较为全面的调查、监测，摸清沿淮地区居民健康状况和环境污染情况，全面系统地开展淮河流域污染治理和癌症综合防治工作的项目。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：在其他项目中均未安排相同工作。 | 25% | 98 |
| 1.4 | 项目是否有明确的服务对象或受益人？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：针对我国环境与健康重点地区开展调查，获得的调查成果与结论为国务院、环境保护部、卫生部提供调查报告，并根据相关规定将调查结果与结论向公众公开，项目具有明确的服务对象和受益人。依据：在项目总体方案中明确了项目预期成果上报和公开的程序，明确服务对象和受益人。 淮河流域环境与癌症风险评价：国务院批复的工作方案明确了工作范围，环保部和卫生部联合制定的技术方案明确了具体的15个工作区县，该项目主要是在15个工作区县开展环境污染与健康调查，开展环境污染综合整治，该项工作的直接服务对象或受益人为15个工作区县的人民群众。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：本项目形成的有关手册和报告为国家环境与健康风险管理的相关科研和技术人员提供参考，为环境与健康风险管理和决策提供技术支撑。 | 25% | 100 |
| 项目定位加权得分 |  |  | 98 |
| （二）项目计划（30%） |  |  |  |
| 序号 | 问题 | 权重 | 得分 |
| 2.1 | 项目是否有明确的实施计划？ 说明：本项目实施计划明确。 全国重点地区环境与健康专项调查：第一阶段（2011年1月-2011年3月）：技术和运行准备阶段，建立专项调查工作协作机制，确定全国重点地区环境与健康专项调查总体方案、实施方案、技术方案，制定一系列环境与健康调查评价技术规定，启动全国8个重点地区的试点调查工作。第二阶段（2011年3-6月）：组织开展对全国已报道的600余个环境与健康问题突出地区开展初步勘察，筛查出拟进行重点调查的重点地区，组织开展总体项目组、省级课题组和试点调查地区工作组技术人员培训。第三阶段（2011年6月-2011年12月）：全面开展8个重点调查地区试点调查工作，进行数据处理，构建环境与健康综合监测技术方法体系，建设环境与健康数据库与信息平台，编写年度调查报告。依据：项目工作实施方案已经明确列出2011年项目实施计划。 淮河流域环境与癌症风险评价：国务院批复的工作方案对整个项目的实施计划进行了整体部署和安排。项目牵头单位中国环境科学研究院和中国环境监测总站分别制定了相关工作“十二五”实施计划和执行年度的实施计划。整个项目执行的过程中在总体工作框架保持不变的基础上，每年都对年度工作方案进行调整和更新。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：已经制定了详细明确的实施进展计划。将分解为六个项目，由中国环境科学研究院牵头组织中国医学科学院基础医学所、中国环境科学学会、中国辐射防护研究院、中国科学院研究生院共同完成，各项目均已经制定了详细的实施计划。 | 35% | 96 |
| 2.2 | 项目是否有科学合理的绩效指标体系？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：已经明确了项目调查的各项内容、调查点的类型、规模和数量，对预期成果和考核指标已有明确的规定。各参与单位的任务和预期达到的成果已有明确规定，并按照工作任务多少、难度，需要投入的人力、物力确定投入经费的额度，项目建立了较为科学合理的绩效指标体系。依据：在项目总体工作方案中对工作任务及其应达到的目标有了明确规定。 淮河流域环境与癌症风险评价：按照工作时间进度要求，定期向项目组提交工作报告和现场报告以及总结，相关调查数据。项目组协助项目管理部门按照其工作计划对其进行指导和监督。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：编写《中国人群暴露参数手册》（成人卷）；编写《国家污染物环境健康风险名录》（物理分册）；编写《国家污染物环境健康风险名录》（生物分册征求意见稿）；提交“铬污染与人群健康损害问题”调查报告；完成2011年环境健康事件年度分析报告；编写环境与健康信息动态四期。 | 35% | 94 |
| 2.3 | 项目的预算安排是否合理？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：项目经费按照工作任务的需要进行预算，预算安排经过财务专家审查，项目预算通过上级主管部门的设定，相对交合理。依据：在项目工作方案和项目申报书中对支出预算进行详细说明，包括对支出总量、比例结构、人均强度以及预算实物量有详细的测算，预算开支项符合相关管理规定，预算内容与项目任务紧密相关，涉及的价格、数量等方面合理。 淮河流域环境与癌症风险评价：项目的预算在参照财政部经费预算基础上，根据项目工作开展的需要进行列支，由于现场工作，特别是涉及到人群健康问题，有许多的不确定性，因此在其他部分列支了不可预见费用。项目预算安排基本全面合理。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：项目各项支出的分配已经根据工作任务进行了合理的分配和测算。 | 30% | 98 |
| 项目计划加权得分 |  |  | 94.5 |

| （三）项目管理（20%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 权重 | 得分 |
| 3.1 | 项目的管理者和参与者是否有明确的责任？ 全国重点地区环境与健康专项调查：说明：项目管理者和参与者均有较为明确的责任。依据：在项目总体方案中已经明确了项目的组织管理结构，明确了中央部门、地方政府、项目技术承担单位、咨询委员会对项目实施开展的职责和责任。 淮河流域环境与癌症风险评价：项目上级主管单位与项目牵头单位每年签订任务合同书，对项目的工作内容及时间节点、考核指标等进行明确规定。项目牵头单位设立项目设立办公室对项目工作进行统一的管理，并与各专题签订任务合同书，对相关工作任务进行明确，并规定了具体工作的时间节点和主要考核指标及提交的主要成果。 重点地区环境污染对人体健康损害状况调查：管理者和参与者责任明确，能够保证实施有效。本年度的项目分解为6个子项目，由中国环境科学研究院牵头组织中国医学科学院基础医学所、中国环境科学学会、中国辐射防护研究院、中国科学院研究生院共同完成，项目管理单位与承担单位即将签署项目任务书，详细明确有关责任。 | 30% | 98 |
| 3.2 | 项目是否有有效的财务管理方法？ 说明：项目具有比较有效的财务管理办法 依据：项目组已经成立由具备财务经验人员组成的项目财务小组，借鉴以往同类项目财务管理的经验和教训，已经制订了较为合理有效项目财务管理方法。 | 35% | 96 |
| 3.3 | 部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理？ 说明：已将本项目确定为部门绩效考核项目，将运用项目的绩效信息加强项目的管理。 依据：项目申报书中明确将运用项目的绩效信息加强项目的管理。 | 35% | 80 |
| 项目管理加权得分 |  |  | 91 |
| （四）项目预期结果（20%） |  |  |  |
| 序号 | 问题 | 权重 | 得分 |
| 4.1 | 项目能否实施年度绩效目标？ 说明：项目可已实现年度绩效目标 依据：项目经过充分的论证，具备较好的基础，技术路线清晰，项目行政推动能够很好组织优势力量开展工作，年度绩效目标可达。 | 35% | 98 |
| 4.2 | 项目能否实施长期绩效目标？ 说明：项目可实现长期绩效目标 依据：项目设计以循序渐进、逐步实施的原则，第一年开展试点和制订完善技术方法，在此基础逐步推开实施，在技术上保证了项目长期实施的有效性，同时项目长期目标明确，技术路线清晰，通过长期稳定投入可实施长期绩效目标。 | 35% | 92 |
| 4.3 | 项目能否实施效率绩效目标？ 说明：项目能够实施效率绩效目标。 依据：项目管理者充分利用项目参与单位的技术力量，充分利用已有的研究成果，节约成本，提高效率。 | 30% | 95 |
| 项目预期结果加权得分 |  |  | 95 |
| 项目总得分 |  |  | 94.95 |

| 四、项目自评结论 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 等 级 | 有效■ 基本有效□ 一般□ 无效□ 无法显示成效□ |  |  |  |  |
| 总 体 意 见 | 总体上本项目技术路线清晰、组织结构完善、预算合理、项目经费管理办法健全，因此本项目绩效评估总体有效。 |  |  |  |  |
| 项 目 单 位 | 单位名称： （公章） 单位负责人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 中 介 机 构 | 机构名称： （公章） 机构负责人（签字）： 评审日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 专 家 组 | 评审专家组名单 |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 单 位 | 职务 | 职称 | 签字 |
|  | 评审专家组组长（签字）： 评审日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见 | 部门负责人（签字）： （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

项目支出预算明细表

单位：万元

| 项目预算及测算依据 | 项目资金来源 | 资金来源 | 项目总投资 | 当年安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 | 5185 | 5185 |
|  |  | 财政拨款 | 5185 | 5185 |
|  |  | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 0 | 0 |
|  |  | 预算外资金 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |
|  | 项目明细预算 | 当年预算明细支出项目 | 金 额 | 测算依据及说明 |
|  |  | 合 计 | 5185 | 预算依据及说明见项目申报书 |
|  |  | 1．办公费 | 200.32 |  |
|  |  | 2．会议费 | 298.35 |  |
|  |  | 3．交通费 | 148.9 |  |
|  |  | 4．咨询费 | 123.26 |  |
|  |  | 5．邮电费 | 61.96 |  |
|  |  | 6．水电费与专用燃料费 | 81.43 |  |
|  |  | 7．印刷费 | 62.9 |  |
|  |  | 8．差旅费 | 266.13 |  |
|  |  | 9．劳务费 | 399.05 |  |
|  |  | 10．专用材料费 | 323.75 |  |
|  |  | 11．专用设备费 | 386.9 |  |
|  |  | 12．其他商品和服务支出 | 242.2 |  |
|  |  | 13．委托业务费 | 2589.85 |  |
|  | 备 注 | 附表一至附表十八为全国重点地区环境与健康专项调查项目经费测算依据及说明，附表十九至附表二十四为重点地区环境污染对人体健康影响调查项目经费测算依据及说明，附表二十五至附表三十为淮河流域癌症综合防治项目经费测算依据及说明。 |  |  |

附表一 环境健康管理处项目管理经费测算依据及说明      （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 2 | 主要用于购买硒鼓、打印纸等打印机耗材，购买信笺、签字笔、移动硬盘等日常办公耗材，购置图书资料 |
| 2 | 会议费 | 5 | 主持召开组织、协调或专家咨询会议共5次，会期为1天/次，每次参会人员25人，会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天（包括会场租赁费、投影仪及幕布租赁费、会议资料等），5次×25人/次×400元/人.天=5.0万元。 |
| 3 | 交通费 | 0 |  |
| 4 | 咨询费 | 0 |  |
| 5 | 邮电费 | 0.2 | 邮电费主要包括文件及材料邮寄费、快件邮递费等。 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.76 | 主要用于公文、函件、文件、资料的印刷费用。 |
| 8 | 差旅费 | 7.04 | 主要用于赴外地现场调研及参加会议，异地往返差旅按照平均3200元/人.次×22人.次＝7.04万元 （每次差旅按照往返飞机票2000元/人次；每次差旅平均按4天计算，住宿180元/人.天，伙食80元/人.天，市内交通40元/人.天， 180+80+40）元/人.天×4天=1200元/人） |
| 9 | 劳务费 | 0 |  |
| 10 | 专用材料费 | 0 |  |
| 11 | 专用设备费 | 0 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |
| 13 | 委托业务费 | 0 |  |
| 14 | 合计 | 15 |  |

附表二、全国重点地区环境与健康专项调查管理办公室预算说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 18.00 | 国家环境与健康调查管专项理办公室办公费用 |
| 2 | 会议费 | 25.00 | 领导小组成员单位协调会议，管理办公室、项目组定期汇报会等 |
| 3 | 交通费 | 15.00 | 专项管理办公室人员交通费 |
| 4 | 咨询费 | 0.00 |  |
| 5 | 邮电费 | 12.00 | 相关文件、材料的下发所需邮寄费用 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 8.00 | 管理办公室电费及水费 |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 |  |  |
| 9 | 差旅费 | 22.00 | 专项管理办公室人员外出调研差旅费 |
| 10 | 劳务费 | 6.00 | 聘请2名大学毕业生作为专职秘书，劳务费为2500元/月（含福利），劳务费为6万元 |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 46.40 | 2011年环境与健康调查专项管理办公室房租12000元/月，12个月共计14.4万元，租用的办公室装修及基本配置按4人设置，此项费用24.80万元；办公人员住房租赁按6000元/月，12个月共计7.2万元，共计46.40万元 |
| 13 | 委托业务费 | 0.00 |  |
| 14 | 合计 | 152.40 |  |

附表三、方案编制与论证预算说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 5.10 | 方案的编制与论证的办公费用主要包括计算机耗品、存储设备、打印机耗材的购置费和资料复印等费用 |
| 2 | 会议费 | 28.40 | 总体实施方案编制专家论证会1次，会议费2.8万元（70*400），参会人数70人，会期1天；示范点实施方案论证会25.6万元（400×40×8×1），8个示范点各开一次论证会，参会人数40人/次，会期1天；会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天。合计28.4万元 |
| 3 | 交通费 | 8.00 | 交通费包括：（1）方案编制过程中现场调研交通费4万元；（2）市内交通费4万元，合计8万元 |
| 4 | 咨询费 | 31.20 | 主要用于专家咨询会的专家费用包括：（1）会议专家咨询费，800元/人天×12人×30天，平均每次专家12人，共计28.8万元；（2）函审专家费 60元/人次×400人次＝2.4万元。共计31.20万元 |
| 5 | 邮电费 | 2.40 | 邮电费包括材料邮寄和项目成员业务联系的通讯费用 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 1.40 | 包括：（1）4次专家咨询会方案文本印刷费；（2）3次总体实施方案论证实施方案文本印刷费；（3）8个试点区实施方案文本印刷费 |
| 8 | 专用材料费 |  |  |
| 9 | 差旅费 | 11.70 | 方案编制现场调研外埠交通及差旅费4.70万元，论证会议专家及项目组成员差旅费7.00万元，共计11.70万元 |
| 10 | 劳务费 | 21.60 | 4名博士研究生参与方案编制，按1500元/人月计，12月/年，此项劳务费为4*1500*6=3.6万元。聘请2名大学毕业生担任本项工作的学术秘书，按照2500元/人月标准，12个月劳务费为6.0万元，聘请国内2名知名环境与健康调查专家作为项目实施方案编制顾问，平均每月按5000元支付报酬，1年为本项目工作6个月，则本项劳务费12.0万元。总计21.6万元 |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 7.80 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费以及临聘人员房屋租赁费等 |
| 13 | 委托业务费 | 78.00 | 组织国内知名高校、研究院所参与环境与健康总体方案编制所需委托的业务费 |
| 14 | 合计 | 195.60 |  |

附表四、制定一系列环境与健康调查评价技术规范预算说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 7.72 | 技术方案编制过程中的办公费用主要包括计算机耗品、存储设备、打印机耗材的购置费和资料复印等费用 |
| 2 | 会议费 | 36.40 | 11年拟制订20项技术规定，包括工作会议4次，每次会议40人参加，会期1天，此项费用为40*4*400=6.4万元；20项技术规定或技术规范拟开10次论证会，参会人数50人，会期0天，会议费为10*50*400*2=30万元；会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天。会议费合计36.40万元 |
| 3 | 交通费 | 6.00 | 交通费包括：（1）技术规定编制过程中现场调查、采样实践工作交通费2万元；（2）因公的市内交通费4万元.交通费合计6万元 |
| 4 | 咨询费 | 13.44 | 主要用于专家咨询会的专家费为，800元/人天×12人×（4＋10）天，平均每次专家12人，共计13.44万元。 |
| 5 | 邮电费 | 2.40 | 包括样品比对的邮寄、专业资料、文件信函来往 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 4.00 | 主要为技术规定编制过程中开展调查、监测工作产生的租车、租船燃油费,开展野外大气大气采集的电费等 |
| 7 | 印刷费 | 2.00 | 包括：（1）专家论证会中技术规定文本印刷费80×20×50＝0.80万元；（2）函审和意见征求中技术规定文本印刷费20×120×50＝1.2万元，每本印刷按50元计 |
| 8 | 专用材料费 | 24.96 | 为制订样品采样和分析测试技术规定，购置采样、样品前处理耗材等预计24.96万元 |
| 9 | 差旅费 | 20.48 | 预研究调查、采样监测现场工作及参加会议，差旅费为24.48万元 |
| 10 | 劳务费 | 18.00 | 聘用2名（环境与健康领域各1名）为项目技术规定编制技术顾问，按每月5000元计酬，为本项目工作6月/年，本项劳务费为12.0万元；聘用2名临时人员参加技术规定的制订辅助研究工作，按2500元/人月（含福利计）,参与本项工作12月,共计6万元(2500×5×12)；劳务费共计18万元 |
| 11 | 专用设备费 | 30.50 | 用于购置在技术方案调查过程中的采样、样品前处理等低值易损专用仪器设备 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 12.80 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费及临聘人员房屋租赁费等 |
| 13 | 委托业务费 | 136.43 | 委托国内著名高校和科研院所为本项目编制技术规定及技术规范，需要经费100万元左右，委托第三方质量监督检测机构对参与单位的质量保证体系进行考核认证，所需经费36.43万元。经费合计136.43 |
| 14 | 合计 | 315.13 |  |

- 附表五、全国调查点筛查预算说明：（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 7.50 | 主要包括日常办公用品（移动存储器、刻录光盘，移动网卡等）、书报杂志支出等； |
| 2 | 会议费 | 30.00 | 重点地区初步勘察每个省均开一次现场工作协调会议，会期1天，参会人数平均25人左右，会议费参照《中央国家机关会议费管理办法》三类会议标准每人每天400.00元计算，涉及到约30个省调查点的现场协调工作会议经费为30*25*400=60万元 |
| 3 | 交通费 | 30.00 | 全国600余个重点地区初步勘察交通费 |
| 4 | 咨询费 | 0.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用 |
| 5 | 邮电费 | 18.00 | 相关资料、货物的邮寄以及电话、传真、网络通讯等费用 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 15.00 | 主要用于重点地区初步勘察现场租用车辆所需的燃料动力费，按5000元/省，30个省，共15万元（5000×30） |
| 7 | 印刷费 | 5.00 | 用于相关报告、资料的复印、打印装订费等 |
| 8 | 专用材料费 | 15.00 | 开展部分典型地区少量样品分析测试的材料费 |
| 9 | 差旅费 | 69.00 | 全国600余个重点地区初步勘察差旅费，每个点5人，平均每个点考察1天，食宿补助230元/天人，600个调查点位差旅费为600*230*5*2=225万元 |
| 10 | 劳务费 | 39.60 | 聘用10名大学毕业生对参加重点地区筛查和数据录入与整理工作.劳务标准2500元/月，2011年劳务预算为10*2500*12=30万元；聘用2名统计学领域高级工程师开展数据分析和模型构建，每月计酬4000元，此项劳务费为4000*2*12=9.6万元，劳务费共计39.6万元 |
| 11 | 专用设备费 | 136.60 | 用于购置全国重点地区筛查与初步考察工程中监测特征污染物的便携式污染物检测仪 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 38.40 | 主要用于重点地区初步勘察，上门访问调查礼品费；500元/点，600个调查点，共30万元（500×600），临时人员房屋租赁费，学生按500元/人月计，临聘工程师按1000元/人月计，共计10*500*12+2*1000*12=8.4万元，此项共计38.4万元 |
| 13 | 委托业务费 | 367.15 | 委托重点地区所在省市环境与卫生监测单位开展资料收集和典型样品测试等工作 |
| 14 | 合计 | 771.25 |  |

附表六、技术人员培训费经费预算说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 13.00 | 计算机10台（10台*5000.00元=5.00万元）、投影仪2台(2台*10000.00元=2.00万元)、复印机1台（1台*30000.00元=3.00万元）、硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸、签字笔及其他日常办公耗材等共计13万元 |
| 2 | 会议费 | 50.00 | 培训包括在国家、省及市实行三级培训。2011年将开展10期培训，平均每期会务费预算5万元.共计5*10=50万元 |
| 3 | 交通费 | 16.00 | 市内交通或租车费等 |
| 4 | 咨询费 | 0.00 |  |
| 5 | 邮电费 | 6.00 | 快递费、国内外信函、货物的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 | 0 |
| 7 | 印刷费 | 15.00 | 培训材料印刷费 |
| 8 | 专用材料费 | 0.00 | 0 |
| 9 | 差旅费 | 96.00 | 预计2011年培训人次为240人次，参加培训人员的食宿、外埠交通等差旅费平均按4000元/人次，则本项差旅费为240*4000=96万元 |
| 10 | 劳务费 | 24.00 | 10期培训，授课时间约为300人天，教师劳务费按800元/人天计，则此项劳务费为300*800=24.00万元 |
| 11 | 专用设备费 | 16.00 | 购置培训用的投影仪、电脑等专用设备 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费等 |
| 13 | 委托业务费 | 0.00 | 0 |
| 14 | 合计 | 246.00 |  |

附表七、环境与健康数据库与信息平台建设预算说明  （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 6.90 | 技术方案编制过程中的办公费用主要包括计算机耗品、存储设备、打印机耗材的购置费和资料复印等费用 |
| 2 | 会议费 | 3.20 | 数据库系统构建方案专家咨询会1次与数据库系统方案论证1次，每次预计参会人数40人，会期1天，会务费为40*2*400=3.2万元，会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天 |
| 3 | 交通费 | 2.54 | 课题组成员因公的市内交通费2万元 |
| 4 | 咨询费 | 4.24 | 主要用于专家咨询会的专家费用包括：（1）会议专家咨询费，800元/人天×12人×4天，平均每次专家12人，共计万元；（2）对于数据平台建设方案开展大量的函审和意见征求，每个技术规定征求50个专家的意见，则这项费用为80元/人次×50人次/个＝0.4万元 |
| 5 | 邮电费 |  |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 3.60 | 数据处理中心电费3.6万元 |
| 7 | 印刷费 |  |  |
| 8 | 专用材料费 | 6.60 | 构建基础数据库所需要购置的专用材料，如移动存储、电缆等专用材料费 |
| 9 | 差旅费 | 6.00 | 数据组成员参加项目会议和调研的差旅费 |
| 10 | 劳务费 | 20.40 | 聘用2名大学毕业生管理数据库运行，按2500元/月（含劳务）计酬，1年共计劳务费6.00万元，聘用2名高级程序员管理数据库平台，按6000元/月计酬，则本项劳务费为14.4万元。两项共计20.40万元 |
| 11 | 专用设备费 | 22.00 | 购置用于基础数据库建设的服务器、机柜、磁盘阵列 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 18.46 | 购置大型数据处理软件 |
| 13 | 委托业务费 | 15.00 | 委托开发基于数据录入和分析的应用软件和平台构建 |
| 14 | 合计 | 108.94 |  |

附表八、广东珠三角东部工业密集复合污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区一）（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 17.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等； |
| 2 | 会议费 | 10.40 | 用于工作开展初期，工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的协调会议，预计参会人员20人/次，会期1天，召开5次/年，400元/人天×20人/次×5次=4.0万元，则这部分协调会议经费4.0万元。在后期召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元。 |
| 3 | 交通费 | 4.00 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计4万元。共计4.0万元。 |
| 4 | 咨询费 | 3.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×6次，共计3.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 5.00 | 环境样品的邮寄（如土壤样品、空气样品、血液样品等），需5.0万元。 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 6.50 | 调查组成员对点位进行调研考察需要租车租船，广东省内租车按500元/天计算，一年共计租车60天，每次油费需要150元，则需3.9万元。租船费2.6万元。这部分费用总计6.50万元。 |
| 7 | 印刷费 | 6.00 | 平时协调需要的材料，会议材料，人群调查报告，成果报告的印刷费用，总计6.0万元。 |
| 8 | 专用材料费 | 68.10 | 分析空气样品200个，土壤样品200个，农作物及食品样品150个，水体样品150个所需要购置相关POPs标准样品，如PCB单标化合物，采样耗材，前处理试剂及耗材，仪器分析材料等，这部分专项材料费预计需要68.1万元。 |
| 9 | 差旅费 | 23.30 | 工作调研，交通200元/人次，每次8人，每次4天，食宿补助230元/天人，20次/年，则费用共计 (200×8×20+230×8×4×20)= 17.92万元；参加会议交通2000元/次，每次3天，预计每年共计20人次，食宿补助230元/天人，共计5.38万元。总计23.3万元。 |
| 10 | 劳务费 | 24.00 | 聘用8名临时人员开展调查与实验室分析工作，按2500元/人月，12月/年，计24.0万元 |
| 11 | 专用设备费 | 28.00 | 采样器等小型易损仪器设备的更新与维护费用，需要28.0万元。 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 19.60 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费，上门调查礼品费等，预计需要花费10.0万元，临聘人员房屋租赁费按1000元/人月计，则此项费用为1000*8*12=9.6万元，共计19.6万元。 |
| 13 | 委托业务费 | 135.40 | 当地部门需要协助收集人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标，负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内暴露调查等工作。总计42.0万元。预计在新塘地区20平方公里面积内开展人群健康调查，对暴露人群及对照人群进行常规体检及专项内暴露调查，这部分费用93.4万元。总计105.4万元。 |
| 14 | 合计 | 350.30 |  |

附表九、重庆化工集中区有机污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区二）  （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 12.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等 |
| 2 | 会议费 | 10.40 | 用于工作开展初期，工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的协调会议，预计参会人员20人/次，会期1天，召开5次/年，400元/人天×20人/次×5次=4.0万元，则这部分协调会议经费4.0万元。在后期召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元 |
| 3 | 交通费 | 3.00 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计3万元 |
| 4 | 咨询费 | 3.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×10人×3次，共计3.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 3.00 | 环境样品的邮寄（如土壤样品、沉积物样品等）平均每件50.0元，600件，需3.0万元 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 3.90 | 调查组成员对点位进行调研考察需要租车租船，重庆市内租车按500元/天计算，一年共计租车60天，每次油费需要150元，则需3.9万元 |
| 7 | 印刷费 | 4.00 | 平时协调需要的材料，会议材料，人群调查报告，成果报告的印刷费用，总计4.0万元 |
| 8 | 专用材料费 | 30.50 | 用于开展环境样品分析的材料及用于指导分析工作的质控分析和发放参与单位质控标准样品的材料费30.5万元 |
| 9 | 差旅费 | 10.61 | 工作调研，交通300元/人次，每次8人，每次3天，食宿补助230元/天人，10次/年，则费用共计 (300×8×10+230×8×3×10)= 7.92万元；参加会议交通2000元/次，每次3天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。总计10.61万元 |
| 10 | 劳务费 | 15.00 | 聘用5名大学毕业生参与本项工作，按2500元/人月，15.0万元 |
| 11 | 专用设备费 | 28.00 | 采样器，GPS定位仪等小型易损仪器设备的更新与维护费用，需要28.0万元 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费，上门调查礼品费，以及临聘人员等，预计需要花费11万元 |
| 13 | 委托业务费 | 107.60 | 当地部门需要协助收集人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标，负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内暴露调查等工作。总计25.0万元。预计在重庆地区15平方公里面积内开展人群健康调查，对暴露人群及对照人群进行常规体检及专项内暴露调查，这部分费用82.6万元。总计107.6万元 |
| 14 | 合计 | 242.01 |  |

附表十、辽宁沈阳（或本溪）大气复合污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区三） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 5.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等 |
| 2 | 会议费 | 10.40 | 用于工作开展初期，工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的协调会议，预计参会人员20人/次，会期1天，召开5次/年，400元/人天×20人/次×5次=4.0万元，则这部分协调会议经费4.0万元。在后期召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元 |
| 3 | 交通费 | 3.00 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计3万元。共计15.0万元 |
| 4 | 咨询费 | 3.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×6次，共计3.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 0.00 |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 | 4.30 | 用于参与单位开展环境与健康质控的标准样品费用4.3万元 |
| 9 | 差旅费 | 2.69 | 参加会议交通2000元/次，每次3天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。 |
| 10 | 劳务费 | 0.00 |  |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 13 | 委托业务费 | 200.73 | 委托国内知名高校和研究院所组织开展本项目环境与健康调查工作，委托当地环境与卫生部门提供协助调查与分析工作，本项费用200.73万元 |
| 14 | 合计 | 229.12 |  |

附表十一、浙江台州电子垃圾拆解区环境与健康专项调查经费预算说明（地区四）  （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 4.05 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等； |
| 2 | 会议费 | 4.80 | 中期召开中期汇报论证会，后期成果论证会，预计，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×30人/次×2天/次×2次=4.8万元,则这部分专家论证会计4.8万元。 |
| 3 | 交通费 | 3.00 | 项目督导产生的交通费 |
| 4 | 咨询费 | 1.50 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×3次，共计1.5万元 |
| 5 | 邮电费 | 0.00 |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 | 3.00 | 购置用于质控的标准物质或样品 |
| 9 | 差旅费 | 6.65 | 工作调研，交通300元/人次，每次8人，每次3天，食宿补助230元/天人，5次/年，则费用共计 (300×8×5+230×8×3×5)= 3.96万元；参加会议交通2000元/次，每次2天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。总计6.65万元。 |
| 10 | 劳务费 |  |  |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 | 无 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 无 |
| 13 | 委托业务费 | 140.00 | 当地部门需要协助收集人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标，负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内暴露调查等工作。总计50.0万元。预计在浙江地区15平方公里范围内开展人群健康调查，包括常规体检与专项内暴露调查等，暴露人群与对照组人群预计600人，计90万元。总计140万元。 |
| 14 | 合计 | 163.00 |  |

附表十二、江苏化学品（农药）污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区五） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 4.65 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等 |
| 2 | 会议费 | 7.20 | 初期召开该点位技术实施方案专家论证会，中期召开中期汇报论证会，后期成果论证会，预计，参会人员30人，会期2天，召开会议共3次/年，计400元/人天×30人/次×2天/次×3次=7.2万元,则这部分专家论证会计7.2万元 |
| 3 | 交通费 | 10.00 | 用于项目组人员交通费 |
| 4 | 咨询费 | 1.50 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×3次，共计2.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 0.00 |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 | 9.01 | 用于发放参与单位质控标准样品的材料费9.01万元 |
| 9 | 差旅费 | 6.65 | 工作调研，交通300元/人次，每次8人，每次3天，食宿补助230元/天人，5次/年，则费用共计 (300×8×5+230×8×3×5)= 3.96万元；参加会议交通2000元/次，每次2天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。总计6.65万元 |
| 10 | 劳务费 | 0.00 |  |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 13 | 委托业务费 | 51.90 | 委托国内相关研究机构，负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内暴露调查等工作，计15.0万元。预计在江苏地区12平方公里范围内开展人群健康调查，包括常规体检与专项内暴露调查等，暴露人群与对照组人群预计500人，计36.9万元。总计51.9万元 |
| 14 | 合计 | 90.91 |  |

附表十三、山西煤化工区环境与健康专项调查经费预算说明（地区六）（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 6.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等； |
| 2 | 会议费 | 10.40 | 用于工作开展初期，工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的协调会议，预计参会人员20人/次，会期1天，召开5次/年，400元/人天×20人/次×5次=4.0万元，则这部分协调会议经费4.0万元。在后期召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元。 |
| 3 | 交通费 | 8.96 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计8.96万元。 |
| 4 | 咨询费 | 2.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×4次，共计2.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 2.00 | 环境样品的邮寄平均每件40.00元，500件，需2.0万元。 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 2.75 | 调查组成员对点位进行调研考察需要租车租船，山西省内租车按400元/天计算，一年共计租车50天，每次油费需要150元，则需2.75万元。 |
| 7 | 印刷费 | 4.00 | 平时协调需要的材料，会议材料，人群调查报告，成果报告的印刷费用，总计4.0万元。 |
| 8 | 专用材料费 | 43.50 | 分析空气样品200个，土壤样品50个，沉积物样品50个，需要购置相关POPs标准样品，如PCB单标化合物，采样耗材，前处理试剂及耗材，仪器分析材料等，这部分专项材料费预计需要43.50万元。 |
| 9 | 差旅费 | 10.61 | 工作调研，交通300元/人次，每次8人，每次3天，食宿补助230元/天人，10次/年，则费用共计 (300×8×10+230×8×3×10)= 7.92万元；参加会议交通2000元/次，每次3天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。总计10.61万元。 |
| 10 | 劳务费 | 30.00 | 按2500元/人月，8人需要进行劳务补贴，12月/年，计24.0万元；大量的野外样品采集及监测工作需要学生及临时聘用人员来完成，学生按照2500元/人月标准，预计1年内需20人月，计5.0万元，临时聘用人员按照100元/天，预计需100人天，计1.0万元。总计30.0万元。 |
| 11 | 专用设备费 | 18.00 | 采样器，GPS定位仪等小型易损仪器设备的更新与维护费用，需要18.0万元。 |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 主要用于资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费，上门调查礼品费等，预计需要花费5万元。 |
| 13 | 委托业务费 | 177.20 | 委托当地环境与健康研究单位收集人群健康方面的历史数据资料，环境监测的历史指标，负责位点的长期常规指标的监测任务，并引导当地人群配合人群健康体检及内暴露调查等工作，计70.0万元委托国内研究机构开展人群健康调查，包括常规体检与专项内暴露调查等，暴露人群与对照组人群预计1200人，计107.2万元。总计177.20万元。 |
| 14 | 合计 | 320.42 |  |

附表十四、江西大余镉重污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区七）  （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 4.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等； |
| 2 | 会议费 | 6.40 | 用于召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元。 |
| 3 | 交通费 | 3.00 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计3万元。 |
| 4 | 咨询费 | 1.50 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×3次，共计1.5万元 |
| 5 | 邮电费 | 0.00 |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 | 3.58 | 用于购置质控标准样品费用3.58万元。 |
| 9 | 差旅费 | 2.69 | 参加会议交通2000元/次，每次3天，预计每年共计10人次，食宿补助230元/天人，共计2.69万元。 |
| 10 | 劳务费 | 0.00 |  |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 13 | 委托业务费 | 113.93 | 委托国内知名高校和研究院所组织开展本项目环境与健康调查工作，委托当地环境与卫生部门提供协助调查与分析工作，本项费用113.93万元 |
| 14 | 合计 | 135.10 |  |

附表十五、河南济源铅污染区环境与健康专项调查经费预算说明（地区八）（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 6.00 | 主要包括硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸，计算机耗品等； |
| 2 | 会议费 | 10.40 | 用于工作开展初期，工作进行过程中及后期与当地有关部门及企业的协调会议，预计参会人员20人/次，会期1天，召开5次/年，400元/人天×20人/次×5次=4.0万元，则这部分协调会议经费4.0万元。在后期召开成果交流会及专家咨询会议，邀请专家10人，参会人员30人，会期2天，召开会议共2次/年，计400元/人天×40人/次×2天/次×2次=6.4万元。会议费总计4.0+6.4=10.4万元。 |
| 3 | 交通费 | 3.00 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生交通费，计3万元。 |
| 4 | 咨询费 | 2.00 | 主要用于专家咨询会的专家费用，1000元/人次×5人×4次，共计2.0万元 |
| 5 | 邮电费 | 0.00 |  |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 0.00 |  |
| 7 | 印刷费 | 0.00 |  |
| 8 | 专用材料费 | 2.99 | 用于发放参与单位进行质量控制的标准样品费用预计2.99万元。 |
| 9 | 差旅费 | 7.92 | 工作调研，交通300元/人次，每次8人，每次3天，食宿补助230元/天人，10次/年，则费用共计 (300×8×10+230×8×3×10)= 7.92万元； |
| 10 | 劳务费 | 0.00 |  |
| 11 | 专用设备费 | 0.00 |  |
| 12 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 13 | 委托业务费 | 112.51 | 委托国内知名高校和研究院所组织开展本项目环境与健康调查工作，委托当地环境与卫生部门提供协助调查与分析工作，本项费用112.51万元 |
| 14 | 合计 | 144.82 |  |

附表十六、中国环境科学研究院工作经费预算说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 5.60 | 办公费共5.60万元。其中用于台州试点调查的办公费3.60万元，用于暴露评价技术规范编制办公费1.0万元，用于健康风险评价技术规范编制办公费1.0万元。项目运行办公费用主要包括计算机、耗品、存储设备、打印机耗材的购置费和资料复印等费用。 |
| 2 | 会议费 | 12.40 | 会议费共12.40万元。其中用于台州试点调查的会议费4.80万元，用于暴露评价技术规范编制的会议费3.80万元，用于风险评估技术规范编制的会议费3.80万元 台州试点调查会议费4.80万元：实施方案编制和论证1次会议经费1.6万元(400×20×2×1)，参会人员20人，会期2天；技术人员培训和中期总结会会议费2.0万元（400×25×2×1），参会人数25人，会期2天；技术报告与技术规范论证会议1.2万元（400×15×2×1），参会人数15人，会期2天；会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天。合计4.8万元。 暴露评价技术规范编制的会议费3.80万元：其中技术方案编制和论证1次会议经费1.6万元(400×20×2×1)，参会人员20人，会期2天；技术方案试用人员培训会议费1.0万元（400×25×1），参会人数25人，会期1天；技术方案论证会议1.2万元（400×15×2×1），参会人数15人，会期2天；会议费标准参照国家机关会议标准400元/人天。 风险评估技术规范编制的会议费3.80万元：测算明细与暴露评价技术规范编制会议费相同。 |
| 3 | 交通费 | 13.40 | 交通费共13.40万元。其中用于台州试点调查的交通费6.60万元，用于暴露评价技术规范编制的交通费3.40万元，用于风险评估技术规范编制的交通费3.40万元 台州试点调查交通费6.60万元：包括市内交通费3.6万元；现场调查交通租用费和燃料费3.0万元，分3次进行调查，每次1万元。 暴露评价技术规范编制的交通费3.40万元：包括市内交通费2.4万元；技术方案编制现场调研汽车租用费和燃料费一次，共1.0万元。 风险评估技术规范编制的交通费3.40万元：测算明细与暴露评价技术规范编制交通费相同。 |
| 4 | 咨询费 | 8.74 | 咨询费共8.74万元。其中用于台州试点调查的咨询费4.38万元，用于暴露评价技术规范编制的咨询费2.18万元，用于风险评估技术规范编制的咨询费2.18万元 台州试点调查专家咨询会的专家费用4.38万元：包括会议专家咨询费，800元/人天×12人×3次，平均每次专家12人，共计2.88万元；函审专家费 300元/人次×50人次＝1.5万元。 暴露评价技术规范编制的咨询费2.18万元：包括会议专家咨询费，800元/人天×8人×2天，平均每次专家8人，共计1.28万元；函审专家费 300元/人次×30人次＝0.9万元。 风险评估技术规范编制的咨询费2.18万元：测算明细与暴露评价技术规范编制咨询费相同。 |
| 5 | 邮电费 | 2.40 | 邮电费共2.40万元。其中用于台州试点调查的邮电费1.20万元，用于暴露评价技术规范编制的交通费0.60万元，用于风险评估技术规范编制的交通费0.60万元 台州试点调查邮电费1.20万元：包括项目办公室材料邮寄、通讯、上网费用支出，每月1000。 暴露评价技术规范编制的邮电费0.60万元：包括项目办公室材料邮寄、通讯、上网费用支出，每月500。 风险评估技术规范编制的邮电费0.60万元：测算明细与暴露评价技术规范编制邮电询费相同。 |
| 6 | 水费 | 3.74 | 水费共3.74万元。其中用于台州试点调查的水费2.40万元，用于暴露评价技术规范编制的水费0.67万元，风险评估技术规范编制的水费0.67万元，其中自来水5.94元/吨。 |
| 7 | 电费 | 5.30 | 电费共5.30万元。其中用于台州试点调查的电费2.10万元，用于暴露评价技术规范编制的电费1.60万元，用于风险评估技术规范编制的电费1.60万元。其中用电单价0.70元/度。 |
| 8 | 印刷费 | 3.60 | 印刷费共3.60万元。其中用于台州试点调查的印刷费2.40万元，用于暴露评价技术规范编制的印刷费0.60万元，用于风险评估技术规范编制的印刷费0.60万元。 台州试点调查印刷费2.40万元：包括日常文本购买、印刷费1.2万；实施方案、技术培训、总结论证会议印刷费1.2万。 暴露评价技术规范编制的印刷费0.60万元。包括日常文本购买、印刷费0.3万；实施方案、总结论证会议印刷费0.3万。 风险评估技术规范编制的印刷费0.60万元。包括日常文本购买、印刷费0.3万；实施方案、总结论证会议印刷费0.3万。 |
| 9 | 专用材料费 | 3.25 | 专用材料费共3.25万元。用于台州试点调查的专用材料费3.25万元，其中专用采样、运输、前处理、测试材料费1.35万（450×50），预计共采集环境样品、膳食样品、人体生物样品共50个样品备份。化学试剂耗材2.0万元。 暴露评价和风险评估技术规范编制没有专用材料费。 |
| 10 | 租赁费 | 5.00 | 租赁费共5.0万元。其中用于台州试点调查的租赁费2.6万元，用于暴露评价技术规范编制的租赁费1.20万元，用于风险评估技术规范编制的租赁费1.20万元。 台州试点调查的租赁费2.60万元：主要用于研究生租房费用支出，网络租赁费用等支出。 暴露评价技术规范编制的租赁费1.20万元：用于技术方案编制工作临时聘用人员及学生宿舍租赁费用，2000元/月，6个月。 风险评估技术规范编制的租赁费1.20万元：用于技术方案编制工作临时聘用人员及学生宿舍租赁费用，2000元/月，6个月。 |
| 11 | 差旅费 | 11.70 | 差旅费共11.70万元。其中用于台州试点调查的差旅费6.90万元，用于暴露评价技术规范编制的差旅费2.40万元，用于风险评估技术规范编制的差旅费2.40万元。 台州试点调查的差旅费6.90万元：工作现场调研来回差旅费4.8万（5×2×3000+60×300）：预计调研5次，每次平均2人，共60人天，其中北京到浙江台州来回差旅3000元/人次，每人每天差旅300元。到总项目组参加会议差旅费万2.1万：3次会议，北京到广州，平均每次7000元。 暴露评价技术规范编制的印刷费2.40万元：用于技术方案编制工作现场调研来回差旅费2.4万（2×2×3000+40×300），预计调研2次，每次平均2人，共40人天，其中北京到浙江台州等地来回差旅3000元/人次，每人每天差旅300元。 风险评估技术规范编制的印刷费2.40万元：用于技术方案编制工作现场调研来回差旅费2.4万（2×2×3000+40×300），预计调研2次，每次平均2人，共40人天，其中北京到浙江台州等地来回差旅3000元/人次，每人每天差旅300元。 |
| 12 | 劳务费 | 14.47 | 劳务费共14.47万元。其中用于台州试点调查的劳务费6.47万元，用于暴露评价技术规范编制的劳务费4.00万元。用于风险评估技术规范编制的劳务费4.00万元。 台州试点调查的劳务费6.47万元：主要用于质控调查劳务费支出，其中： ①现场问卷调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。 ②现场向导劳务支出0.16万元：每人每天补助160元，10人天。 ③现场环境样品采样人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。 ④污染源调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。 ⑤膳食调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。 ⑥村医劳务支出0.20万：每人每天补助200元，10人天。 ⑦被调查人员误工补贴0.15万元：每人每天补助100元，10人天。 ⑧调查组办公室临时聘用人员劳务5.0万元：项目办公室每人每天补助100元，400人天；资料录入与处理费用1.0万元。 暴露评价技术规范编制的劳务费4.00万元：用于技术方案编制所需资料翻译费、稿费、评审费等4.00万元。其中聘用研究生1名，从事学生资料处理劳务支出等辅助性工作，每月800元，共0.96万元；资料翻译费英文1000元/千字，技术方案编制稿费1200元/千字，评审费800元/天，重要资料调研费800元/次。预计技术方案建议稿最终版约2万字。 风险评估技术规范编制的劳务费4.00万元：用于技术方案编制所需资料翻译费、稿费、评审费等4.00万元。其中聘用研究生1名，从事学生资料处理劳务支出等辅助性工作，每月800元，共0.96万元；资料翻译费英文1000元/千字，技术方案编制稿费1200元/千字，评审费800元/天，重要资料调研费800元/次。预计技术方案建议稿最终版约2万字。 |
| 13 | 专用设备购置费 | 1.60 | 专用设备购置费共1.60万元。其中用于台州试点调查的设备购置费1.60万元，用于GPS定位仪等简单仪器购置等。 暴露评价和风险评估技术规范编制没有专用设备购置费。 |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 其他商品和服务支出费共3.80万元。其中用于台州试点调查的其他商品和服务支出费2.8万元，用于暴露评价技术规范编制的其他商品和服务支出费0.50万元，用于风险评估技术规范编制的其他商品和服务支出费0.50万元。主要用于资料费、文献检索费、翻译费、技术资料编制、出版费等。 |
| 15 | 委托业务费 | 160.00 | 样品测试费共62.0万元。委托中科院、上海澳实、通标标准等3~4家大型测试分析公司（实验室）进行污染源排放样品、环境介质样品、膳食调查样品、人体生物样品的测试分析工作，总体样品数量300个，其中无机测试费用单价700元，有机测试费用单价1300元，生物样品测试费用单价2000元，多参数分析测试费用单价8000元，由环科院账户划拨。 污染源调查经费25.0万元：委托台州环保局或其它单位开展台州污染源调查工作，由环科院账户划拨。 环境质量调查经费38.0万：委托中科院生态环境中心开展台州质量调查，由环科院账户划拨。 健康调查经费35.0万，委托卫生机构或者高校开展台州人群健康调查，由环科院账户划拨。 委托安徽医科大学等开展台州暴露评价和风险评估工作，安排经费76.00万元，由总项目组直接划拨，不从本预算经费255万内划拨。 委托院内分别开展环境污染物人群暴露评价技术规范编制工作和环境污染物人群健康风险评价技术规范编制工作，内容包括技术规范编制、论证、试用、修正等费用支出。 暴露评价和风险评估技术规范编制没有外单位委托业务费。 |
|  | 合计 | 255.00 |  |

附表十七、环保部政研中心工作经费预算说明（单位：万元）

| 附表十八、环保部南京环境科学研究所工作经费预算说明（单位：万元） 测 算 依 据 及 说 明 | - 办公费：45.6万 用于购买DATAFAX等专用软件 - 交通费：1.5万 用于因工作需要产生的市内交通费1万：1000元/人月*15人月 - 租赁费：6万 用于服务器机房及数据处理录入办公室租赁费 - 招待费：1.5万 - 劳务费：59.4万 - 数据录入员21万：3500元/人月*5人*12月 - DATAFAX系统维护工程师6万：5000元/人月*1人*12月 - IT工程师6万：5000元/人月*1人*12月 - 编程人员7.2万：6000元/人月*1人*12月 - 数据统计分析师19.2万：8000元/人月*2人*12月 - 办公设备购置费 ：86万 见设备采购明细 上述经费总计200万元 |
| --- | --- |

| 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 资 金 来 源 | 资 金 来 源 | 预算申请数 | 预算批复数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 150 |  |
|  |  | 财政拨款 | 150 |  |
|  |  | 其中：申请当年财政预算 | 150 |  |
|  |  | 预算外资金 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |
|  |  | 其中：使用以前年度财政拨款结余资金 |  |  |
|  | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 明细支出项目 |  | 金额 |
|  |  | 合计 |  | 150 |
|  |  | 1.办公费 |  | 7.20 |
|  |  | 2.会议费 |  | 6.95 |
|  |  | 3.交通费 |  | 11.00 |
|  |  | 4.咨询费 |  | 6.00 |
|  |  | 5.邮电费 |  | 1.00 |
|  |  | 6.水电费与专用燃料费 |  | 21.37 |
|  |  | 7.印刷费 |  | 1.20 |
|  |  | 8.专用设备费 |  | 3.85 |
|  |  | 9.专用材料费 |  | 60.55 |
|  |  | 10.差旅费 |  | 9.68 |
|  |  | 11.劳务费 |  | 20.20 |
|  |  | 12.其他商品和服务支出 |  | 1.00 |
|  |  | 13. |  |  |
|  | 测 算 依 据 及 说 明 | 会议费标准部分参照国家机关会议标准400元/人天，部分参照三类会议标准260 元/人天。 电费收取标准执行南京市物价局和电力工业局的定价标准，公用电为 0.90 元/度。水费收取标准执行南京市自来水公司的定价标准，公用水费为2.70 元/m3。 |  |  |

附表十九、中国人群暴露参数调查（成人） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 2.5 | 购买签字笔、打印纸、硒鼓、墨盒、信笺、U盘等日常办公耗材。 |
| 2 | 会议费 | 5.2 | （1）3次评审会（开题、中期、结题各1次），每次会期1天，2000元/次（包括：会场租赁费、投影仪、资料等），则2000元/次×3次=0.6万元； （2）3次咨询会（调查问卷设计、选点代表性、参数选取等），每次会期1天，2000元/次（包括：会场租赁费、投影仪、资料等），则2000元/次×3次=0.6万元； （3）2次培训会议：项目组对各省协调负责人和调查骨干的培训，每次会期2天，每次培训30人次，每次所需会议费用约20000元/次（包括会场租赁费、投影仪、培训资料等），则20000元/次×2次=4万元。 |
| 3 | 交通费 | 2.5 | 项目组成员因需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费。 |
| 4 | 咨询费 | 7.66 | （1）评审和咨询会的专家咨询费：3次专家评审会和3次专家咨询会，每次邀请专家7名，高级职称，800元/人，则800元/人×7人×6次=3.36万元； （2）开展培训的专家咨询费：2次调查员培训会议，每次需要邀请专家5名，每人每次2天，800元/人天，则800元/人天×2天/次×5次×5人/次=4.0万元。 （3）函询专家咨询费：需要进行参数需求调研和参数选择的专家评分调研，预计在30人次开展，每人100元/次，则100元/次×30次=0.3万元。 |
| 5 | 邮电费 | 0.9 | 国内外信函的邮寄以及电话、传真、网络通讯等费用。 |
| 6 | 水电费与专用燃料费 | 5.3 | 参数手册的电子化及日常办公需要大量消耗大量的水、电等，约0.5万元；由于外出现场调研时需要租用车辆，每省情况不一样，按照800元/天计算，则6省，每省5天，每省调研2次，共需要燃料费800元/天×5天/次×2次/省×6省=4.8万元。 |
| 7 | 印刷费 | 10.5 | （1）《中国人群暴露参数手册》（成人卷）、研究报告及光盘的出版和印刷费用约9.5万元；（2）项目开题、中期、结题验收、中间调查问卷函询等的印刷约1万元。 |
| 8 | 专用材料费 | 0 |  |
| 9 | 差旅费 | 11.34 | 需要前往我国6个代表性省（市或自治区）开展调查，每省2次（资料搜集调研、现场问卷调查质量各1次），每次3人。平均每次停留5天，则： （1）异地交通费用：由于路途不同，各省的交通费用不一。按照平均2000元/人次计算，则2000元/人次×3人×2次×6省=7.2万元； （2）住宿费：参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》现场住宿费150元/人天，餐费及公杂费80元/人天，则（150+80）元/人天×5天×3人×2次×6省=4.14万元。 |
| 10 | 劳务费 | 6.6 | （1）临时应聘2名工作人员劳务：数据资料的搜集、整理、资料翻译及手册编写等的大量基础性工作需要临时应聘2名工作人员，12个月/人，2500元/人月，则2500元/人月×2人×12月=6.0万元。（2）集中调研过程中，数据传输等需要临时聘用工作人员，2人，每人累积工作20天，150元/人天，则150元/人天×2人×20天=0.6万元。 |
| 11 | 专用设备费 | 0 |  |
| 12 | 其他费用 | 2.5 | 需要购置暴露参数相关的统计资料、大型调查研究资料、专业图书等。 |
| 13 | 委托业务费 | 90 | 需要选择我国6个代表性省作为典型现场，需委托各省开展的工作包括：（1）选择研究点位；（2）人群抽样（5000人/省）；（3）调查员招聘及培训（每省需要20名调查员）（1万元）；（4）问卷印刷（0.5万元）；（5）暴露参数的现场人群的组织、协调、引导，以及暴露参数调查问卷的实施（8万元）（包括问卷调查过程支付受试者的小礼品费用3万元、支付现场调查员的劳务费用3万元、现场车辆工作餐等组织协调费用2万元）：（7）问卷的回收、整理和电子录入（0.5万元）；（6）购买调查所需要的必要设备，如每省需要配备高速扫描仪（1.5万元）（用于问卷录入直接与数据中心的传输）；（7）搜集本省的统计资料和项目组所需的前期研究报告等（1.0万元）；（8）本省暴露参数报告的编写和印刷（0.5万元）。完成以上工作每个省的委托业务费约15万元，则13万元/省×6省=78万元。此外，需要委托第三方机构作为现场调查的质量控制，包括差旅、住宿及各项现场所需材料的费用），则2万元/省×6省=12万元。则委托业务费共78万+12万=90万。 |
|  | 合计 | 145 |  |

附表二十、重大环境与健康问题情报分析 （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议费 | 2.5 | 召开专家咨询会5次（规模：10人/次），会期为1天/次，会议费为0.5万元/次（包括会场租赁费、投影仪、会议资料等），共2.5万元。 |
| 2 | 劳务费 | 0.5 | 需临时聘用工作人员进行资料整理，每人每次（约2周）1000元，5人次，共0.5万元。 |
| 3 | 咨询费 | 4.0 | 需支付专家咨询费，参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人800元/次，10人/次，5次，共4.0万元； |
| 4 | 差旅费 | 1.3 | 按财政部发布的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定，用于环境与健康问题应急性调研工作，每次出差3天，每次2人，往返差旅平均2000元/人次，住宿费200元/人天 |
| 5 | 办公费 | 1.1 | 购买硒鼓、打印纸、信笺、签字笔、移动硬盘等日常办公耗材 |
| 6 | 交通费 | 1.0 | 项目组成员因需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费、支付参加的应邀专家的交通费 |
| 7 | 邮电费 | 0.6 | 国内外信函的邮寄以及电话、传真、网络通讯等费用。 |
| 8 | 其他费用 | 1.0 | 购买有关的图书资料等 |
| 9 | 印刷费 | 3.0 | 咨询报告等的出版、印刷费、光盘制作费等。 |
|  | 合计 | 15 |  |

附表二十一、辽宁锦州铬污染与人群健康损害问题调查（二期） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议费 | 1.20 | 小型专家咨询会4次，每次10人，每次会期1天，每次3000元。 |
| 2 | 劳务费 | 2 | 指工作人员补助、专家咨询费、资料翻译费、软件开发费、数据有关费用等。 |
| 3 | 办公费 | 0.8 | 指购买日常办公用品、书报杂志的支出、市内交通、日常印刷费、墨盒等支出。 |
| 4 | 差旅费 | 2.88 | 按财政部发布的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定：按4个村计算，每次出差5天，出差3次（每个现场3次），每次4人（2个高级职称，2个中级职称），往返差旅平均200元/人次，差旅费总计28800元。 |
| 5 | 交通费 | 1.0 | 市内交通或租车费等。 |
| 6 | 邮电费 | 0.5 | 国内外信函、货物的邮寄费以及电话费、传真费、网络通讯费等。 |
| 7 | 其他费用 | 1.0 |  |
| 8 | 印刷费 | 0.42 | 各种调研、课题报告的印刷和出版费用。 |
| 9 | 维修费 | 0 |  |
| 10 | 现场调查费 | 32.2 | 现场调查费用（人群调查：铬特异性损害调查、死因调查以及肿瘤等患病率调查）、环境样本（地下水、地表水、自来水、底质、土壤、蔬菜、大气）中铬的检测分析等费用，共32.2万元。 |
| 11 | 其他 | 2.2 | 按照管理规定提取5% |
|  | 合计 | 45 |  |

附表二十二、 环境污染健康损害事件相关信息研究与专家咨询 （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议费 | 6.0 | （1）小型专家咨询会议四次：3.2万元。根据财政部发布的《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》，按三类会议标准，每人每天400.00元计算，结合环境与健康管理需要、课题实施过程中的咨询讨论，特邀专家进行决策建议、论证咨询会议共4次，计算方式：400.00元/人.天×20人/次×4次×1天=3.2万元。 （2）每期“环境与健康动态”印刷前的小型审核会议共四次：1.6万元。根据财政部发布的《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》，按三类会议标准，每人每天400.00元计算。共4次，每次10人，每次会期1天，计算方式：400.00元/人.天×10人/次×4次×1天=1.6万元。 （3）项目开题、中期及评审会议共三次：1.2万元。根据财政部发布的《关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知》，按三类会议标准，每人每天400.00元计算。共3次，每次10人，每次会期1天，计算方式：400.00元/人.天×10人/次×3次×1天=1.2万元。 |
| 2 | 劳务费 | 14.64 | （1）决策建议、论证咨询会议中的专家咨询费用，主要用于专家约稿、报告、评审等费用。中型会议每次特邀专家20人、两次共40人，小型会议每次特邀专家5人、四次共20人，合计60人次，参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人次800.00元。计算方式：800.00元/人.次×60人.次＝4.8万元。 （2）项目开题、中期及评审会议中的专家咨询费用，每次特邀专家5人、3次合计15人次，参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人次800.00元。计算方式：800.00元/人.次×15人.次＝1.2万元。 （3）编印“环境与健康动态”专家咨询费用，主要用于专家约稿、审稿等费用。参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人次800.00元，每期约稿3人次、审稿5人次，四期“环境与健康动态”共32人次。计算方式：800.00元/人.次×32人.次＝2.56万元。 （4）环境与健康专家咨询委员会全委会组织过程中专家召集、报告和论文整理等工作的外聘工作人员补助，每人每月3000元，每次会议按2人1月计，共计4人/月。计算方式：3000元/人.月×4人.月＝1.2万元。 （5）编印“环境与健康信息”劳务费，主要用于“环境与健康信息”内容的收集、整理、审校、质控和编辑等的研究生补助。每期4人月，共16月，每人每月800元。计算方式：800元/人.月×16人.月＝1.28万元。 （6）环境健康事件信息报送系统研究及环境健康事件年度趋势分析报告的实施过程中，外聘环境健康专业工作人员参与调研、资料收集、案例整理和录入费用，每人每月3000元，按2人6月计，共计12人/月。计算方式：3000元/人.月×12人.月＝3.6万元。 |
| 3 | 办公费 | 2 | 办公耗材，如：复印纸、硒鼓、移动硬盘等。 |
| 4 | 差旅费 | 9.26 | 根据课题研究需要，拟对湖南、广东、贵州、河南等多个省份环境健康事件信息上报系统的现状及存在的问题进行调研，并对2011年发生的典型环境健康案例进行现场调研，预计调研区域和案例10个，合计差旅费9.26万元。 ①按照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》，每人每天费用合计230.00元：住宿费150.00元、伙食补贴50.00元、公杂费30.00元，每个地区的各个现场共计3人，合计：230.00元/人.天×4天×3人×10个地区×1次=2.76万元； ②往返火车票/飞机票，每人每次按2000.00元计，3人10次合计：2000.00元/人.次×3人×10个次=6.0万元； ③调研期间由当地车站到现场用车费用每次500.00元，10次合计：500.00元/次×10个次=0.5万元。 |
| 5 | 交通费 | 2.4 | 工作人员因工作需要（外出获取资料、开会、加班、组织活动等）产生的市内交通费，按人均每月300.00元计算，共8人10个月计。计算方式：300.00元/人月×8人×10月＝2.4万元。 |
| 6 | 邮电费 | 2.7 | 向国内各有关单位、部门寄送专家咨询会议通知。三次会议，共0.6万元。 向国内各有关单位、部门寄送“环境与健康信息”，按每期0.3万元计算，四期共1.2万元。 向有关单位和专家进行信函咨询，计0.5万元。 电话、传真、网络、通讯等费用，0.4万元。 |
| 7 | 其他费用 | 1.0 | 用于购买国内已有相关案例资料、调查数据、专业书籍和杂志、统计分析软件、原有数据库升级服务、查阅和复印文献。同时，本单位需要对海量的案例进行统计分析，以掌握环境健康事件特征和趋势，需要购买统计软件。 |
| 8 | 印刷费 | 4.75 | 专家咨询会议的会议材料、《环境与健康信息》印刷费、项目执行过程中研究文档的复印、以及研究报告的印制及分送 |
| 10 | 其他 | 2.25 | 项目管理费，按不高于经费5％计算。 |
|  | 合计 | 45 |  |

附表二十三、《国家污染物环境健康风险名录》（物理分册） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议费 | 4.0 | 小型会议8次，每次10人，每次会期1天，每次费用5000元，包括：会场租赁费、投影仪、资料打印、复印、装订等。 |
| 2 | 劳务费 | 4.0 | 1.临时聘用人员劳务费按每人每月500.00元计算，共24人月。2.参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人800.00元/次，共30人次，外文资料翻译费0.4万元。 |
| 3 | 办公费 | 1.88 | 购买打印纸、硒鼓、墨盒、日常办公耗材。 |
| 4 | 差旅费 | 5.62 | 课题差旅费每人次1030元（往返交通费800元，住宿及补助230元），共40人次参加，合计4.12万元；会议差旅1500元/次，共10人次参加，合计1.5万元 |
| 5 | 交通费 | 1.0 | 市内交通费. |
| 6 | 邮电费 | 1.0 | 国内外信函的邮寄以及电话、传真、网络通讯等费用。 |
| 7 | 其他费用 | 5 | 用于购置专业图书、杂志、资料及数据库等费用，走访相关单位（科研机构和企业等），协作费及资料和数据调研费 |
| 8 | 印刷费 | 6.0 | 用于《名录》2011年度初稿、修改稿、征求意见稿及终稿的印刷以及光盘制作费用。 |
| 9 | 维修费 | 0.0 |  |
| 10 | 现场调查费 | 0 |  |
| 11 | 其他 | 1.5 | 项目管理费，按经费5%计算 |
|  | 合计 | 30 |  |

附表二十四、《国家污染物环境健康风险名录》（生物分册） （单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议费 | 5.04 | 指国内会议，包括开题会、研讨会、调查人员培训等。小型会议2.34万元（260.00元/人天《中央国家机关会议费管理办法》三类会议标准×15人/次会议×3次×2天/次），包括项目协调会2次，中期汇报会1次；中型会议2.70万元（300.00元/人天《中央国家机关会议费管理办法》二类会议标准×30人/次会议×3次×1天/次)，包括项目启动会1次、专家咨询会1次、验收会1次。 |
| 2 | 劳务费 | 6.56 | 1、数据录入和分析人员劳务费参照课题参与单位研究生劳务费标准每人每月500.00元计算，共需20人，4个月。2、资料翻译费，按400.00元/千字计。3、参照科技部高级专业技术职称人员咨询费标准每人次800.00元。 |
| 3 | 办公费 | 1.00 | 书报杂志支出、办公耗材如于硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸及其移动硬盘、优盘及光盘等。 |
| 4 | 差旅费 | 0.00 |  |
| 5 | 交通费 | 1.80 | 工作人员因工作需要（外出开会、加班等）产生的市内交通费，按人均每月300.00元计算，共6人10个月。 |
| 6 | 邮电费 | 0.60 | 国内外信函、货物的邮寄以及电话、传真、网络通讯等费用。 |
| 7 | 其他费用 | 1.00 | 用于购置专业图书、杂志、资料、文献及数据库等费用。 |
| 8 | 印刷费 | 3.00 | 用于《名录》初稿、修改稿、征求意见稿等。 |
| 9 | 维修费 | 0.0 |  |
| 10 | 其他 | 1.00 | 按5％计算管理费 |
|  | 合计 | 20 |  |

附表二十五、《淮河流域癌症综合防治2011年度中国环境科学研究院工作项目支出预算明细表（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 7.80 | 用于现场调查过程中硒鼓、墨盒、打印纸、传真纸及其他日常办公耗材等办公费用。共7.80万元。其中（1）项目管理办公室2.40万元；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证1.20万元；（3）项目技术人员培训0.60万元；（4）项目数据库与信息平台建设1.20万元；（5）现场调查用办公室非2.40万元。 共计2.40+1.20+0.60+1.20+2.40=7.80万元。 |
| 2 | 印刷费 | 4.60 | 相关调研资料及问卷、记录等的复印及印刷。共4.60万元（1）项目管理办公室1.00万元；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证0.60万元；（3）项目技术人员培训1.20万元；（4）项目数据库与信息平台建设0.80万元；（5）现场调查用印刷费1.00万元。 共计1.00+0.60+1.20+0.80+1.00=4.60万元。 |
| 3 | 咨询费 | 22.84 | 用于会议专家和函询专家的咨询费用，共22.84万元。其中（1）方案和技术规范/手册的编制与论证10.60万元，包括会议专家咨询费8.10万元和函询费用2.50万元；（2）项目技术人员培训，培训专家咨询费2.00万元；（4）项目数据库与信息平台建设3.44万元，包括专题论证会会议专家咨询1.44万元和函询专家咨询2.00万元；（5）现场调查专家咨询费4.00万元，包括调查方案论证、验收会议专家咨询费2.80万元（每次邀请专家7人，每人每天1000.00元）2.80万元和关键问题/技术函询4.00万元（每人次500.00元，80人次）。 共计10.60+2.00+3.44+6.80=22.84万元。 |
| 4 | 水费 | 6.42 | 用于项目承担单位办公室及实验室的水费、污水处理等支出，共6.42万元（水费每吨5.94元）。其中（1）项目管理办公室水费1.43万元（平均每月用水200吨）；（2）项目数据库与信息平台建设1.43万元（平均每月用水200吨）；（3）现场调查及样品实验室处理分析用水费3.56万元（平均每月用水500吨）。 共计1.43+1.43+3.56=6.42万元。 |
| 5 | 电费 | 1.59 | 用于项目承担单位办公室及实验室的电费支出，共1.59万元（电费每度0.70元）。其中（1）项目管理办公室电费0.25万元（平均每月用电600度）；（2）项目数据库与信息平台建设电费0.50万元（每月用电600度）；（3）现场调查电费0.84万元（平均每月1000度）。 共计0.25+0.50+0.84=1.59万元。 |
| 6 | 物业管理费 | 2.42 | 项目承担单位办公及实验用房等的物业管理费2.42万元。其中（1）项目管理办公室物业管理费0.50万元（平均每月600.00元）；（2）项目数据库与信息平台建设办公用房物业管理费0.72万元（每月600.00元）；（3）现场调查承担单位办公及实验用房物业管理费1.20万元（平均每月1000.00元）。 共计0.50+0.72+1.20=2.42万元。 |
| 7 | 邮电费 | 6.26 | 相关文件、材料的下发所需邮寄以及所采样品的邮寄等费用，共6.26万元。其中（1）项目管理办公室1.20万元；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证0.60万元；（3）项目技术人员培训0.50万元；（4）项目数据库与信息平台建设0.96万元；（5）现场调查3.00万元（相关生物样品的冷链运输2.40万元；现场相关文件、资料及材料的邮寄0.60万元）。 共计1.20+0.60+0.50+0.96+3.00=6.26万元。 |
| 8 | 交通费 | 7.80 | 项目工作参与人员各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等，共6.26万元。其中（1）项目管理办公室用交通费1.20万元；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证1.20万元；（3）项目技术人员培训0.60万元；（4）项目数据库与信息平台建设2.40万元；（5）现场调查人员市内交通费2.40万元。 共计1.20+1.20+0.60+2.40+2.40=6.26万元。 |
| 9 | 差旅费 | 23.85 | 项目工作人员现场工作及相关会议的差旅费，现场调查按照异地往返车费（硬卧）800元/人次，食宿及公杂230.00元/人•天计算；会议差旅每人次2400.00元，共23.85万元。其中（1）项目管理办公室：6.87万元，包括现场督导及调研4.47万元（30人次，每次3天）和会议差旅2.40万元（10人次）；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证专家（外地）差旅1.44万元（6人次）；（3）项目技术人员培训会务人员差旅费1.44万元（6人次）；（4）项目数据库与信息平台建设参与人员会议差旅1.20万元（5人次）；（5）现场调查差旅费12.90万元（75人次，每次调查4天）。 共计6.87+1.44+1.44+1.20+12.90=23.85。 |
| 10 | 租赁费 | 4.60 | 现场调查用设备及车辆的租赁费，共4.60万元。其中(1)现场用医学检测仪器的租赁费用每件次2000.00元，约8次，共1.60万元； (2)现场调查用车辆租赁，每天500.00元（包含车辆租用及汽油费），约60天，共3.00万元。 共计4.60万元。 |
| 11 | 会议费 | 24.00 | 会议费参照《中央国家机关会议费管理办法》三类会议标准每人每天400.00元计算，共24.00万元。其中（1）项目管理办公室6.40万元（沟通协调会议4次，项目工作汇报会议每月一次，会议规模每次10人）；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证10.40万元，包括方案论证会6.40万元（总方案40人2天；技术方案4个，每次20人1天）和技术规范/工作手册论证会4.00万元（5次，会议规模20人，会期1天）；（3）项目技术人员培训准备会议0.80万元（会期1天，会议规模10人）；（4）项目数据库与信息平台建设专题论证会议1.60万元（1次，会期1天，会议规模20人）；（5）现场调查工作验收会议4.80万元（会期1天，会议规模30人，4次会议）。 共计6.40+10.40+0.80+1.60+4.80=24.00万元。 |
| 12 | 培训费 | 19.20 | 项目技术人员工作方案及技术方案培训费19.20万元。会议费参照《中央国家机关会议费管理办法》三类会议标准每人每天400.00元计算。项目总工作方案培训会议、各技术方案培训会议各1次，会期3天，会议规模80人，共0.04*80*2*3=19.20万元。 |
| 13 | 专用材料费 | 7.60 | 项目日常专用材料的支出，共7.60万元。其中（1）项目数据库与信息平台建设：构建数据信息系统相关专业材料的购置5.00万元；（2）现场调查样品采集所有材料费2.60万元，包括人体生物样品采集用材料费2.00万元（每人次50.00元，400人次）和环境生物样品采集用材料费0.60万元（每件10.00元，600件）。 共计5.00+2.60=7.60万元。 |
| 14 | 劳务费 | 22.20 | 为项目工作开展需要，临时聘用人员的劳务费支出，共22.20万元。其中（1）项目管理办公室临聘1名工作人员，劳务费为2.40万元(2000.00元/月（含福利），工作12个月)；（2）方案和技术规范/手册的编制与细化劳务费2.00万元；（3）项目技术人员培训会期间临聘会务人员劳务费1.00万元（5人,每人每天200.00元）；（4）项目数据库与信息平台建设临聘信息系统维护人员劳务费2.40万元（1人，每人月2000.00元）；（5）现场临时雇用人员劳务费14.40万元，包括临聘现场调研人员劳务费0.40万元（40人天，每人每天100.00元）、生物采样人员8.00万元（800人天，每人每天100.00元）、人体生物样品采集临时雇用医务人员劳务费4.00万元（200人天，每人每天200.00元）和现场调查资料信息化2.00万元（每人每天200.00元，约100人天）。 共计2.40+2.00+1.00+2.40+14.40=22.20万元。 |
| 15 | 委托业务费 | 52.00 | 委托相关检测机构开展样品监测分析。样品检测委托业务费52.00万元（环境生物样品600件，预计每件检测费用400.00元，人体生物样品400件，预计每件检测费用700.00元）。 |
| 16 | 其他 | 26.82 | 反映上述科目未包括的日常公用支出22.22万元。其中（1）项目管理办公室0.75万元；（2）方案和技术规范/手册的编制与论证0.89万元；（3）项目技术人员培训0.87万元 ；（4）项目数据库与信息平台建设0.69万元；（5）现场调查19.02万元。 现场生物样品采集补助费用4.60万元（人体生物样本采集补助，每人100.00元，400人，共4.00万元；环境生物样品，平均每件购买费用10.00元，600件，共0.60万元）。 总计22.22+4.60=26.82万元。 |
| 合计 |  | 240.00 |  |

附表二十六、  淮河流域癌症综合防治2011年度中国环境监测总站工作经费预算测算依据及说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 6.00 | 包括计算机耗品及资料费、文献检索费、技术资料编制、出版费等 |
| 2 | 会议及培训费 | 9.00 | 会议：召开项目工作会议，参会标准400元/人天，参会人员20人，会期3天，召开会议2次/年，400元/人天×20人×3天×2次＝5万； 培训：按全年授课培训标准260元/人天，参加培训人数为50人，会期3天，培训1次/年，260元/人天×3天 ×50人×1次=4万元 |
| 3 | 差旅费 | 4.00 | 差旅费：工作调研及参加会议，3000元/人次，每次5人，每年2次，食宿补助230元/天人，4天/次，3000元/人次×5人×2次+230元/人日×5人×2次×4天=4万元 |
| 4 | 非公务用车运行费 | 3.00 | 非公务用车运行费： 500元/人月×5人×12月＝3万元 |
| 5 | 咨询费 | 12.00 | 用于专家咨询的费用，1000元/人次×15人×8次，共计12万元 |
| 6 | 邮电费 | 1.00 | 用于相关资料、信函的邮寄等 |
| 7 | 印刷费 | 3.00 | 指文件、报告及其他材料的印刷、装订 |
| 8 | 劳务费 | 6.00 | 按1000元/人月,5人参加,12月/年,共计 1000元/人月×5人×12月＝6万元 |
| 9 | 委托业务费 | 32.00 | 主要包括淮河流域15个县的地表水、饮用水源地水、污染源的监测检查，数据传输软件的完善 |
| 10 | 其他费用 | 4.00 | 不可预见费4万元 |
| 合计 |  | 80.00 |  |

附表二十七、淮河流域癌症综合防治2011年度华中科技大学工作项目支出预算明细表（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 1.00 | 用于办公室常用办公用品的支出。 |
| 2 | 印刷费 | 2.00 | 用于资料的查询、输出、打印、查新，以及研究报告复印装订等。 |
| 3 | 咨询费 | 2.00 | 用于专家咨询、论证。 |
| 4 | 水费 | 1.50 | 支付实验室水费。 |
| 5 | 电费 | 2.50 | 支付实验室电费。 |
| 6 | 物业管理费 | 0.00 |  |
| 7 | 邮电费 | 0.50 | 资料、文件的邮寄费。 |
| 8 | 交通费 | 0.50 | 联系工作所需交通费用。 |
| 9 | 差旅费 | 3.00 | 目标试点区考察、采样费用。 |
| 10 | 租赁费 | 1.00 | 小型仪器设备的租赁费用。 |
| 11 | 会议费 | 2.00 | 参加相关研究工作的学术研讨会。 |
| 12 | 培训费 | 5.00 | 用于现场采样和实验室分析标准化方法的培训。 |
| 13 | 专用材料费 | 45.00 | 购置生物监测所需的生化试剂、标准和普通试剂、以及其它损耗试剂。 |
| 14 | 劳务费 | 8.00 | 支付研究生劳务费，和工作人员误餐和加班费。 |
| 15 | 委托业务费 | 6.00 | 协助采样以及部分指标的检测。 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 合计 |  | 80.00 |  |

附表二十八、淮河流域癌症综合防治2011年度河南省工作经费预算测算依据及说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 3.00 | 项目运行办公费用主要包括计算机、耗品、存储设备、打印机耗材和资料复印费等费用。 |
| 2 | 印刷费 | 2.83 | 包括日常文本购买、印刷费1.43万元；实施方案、技术培训、总结论证会议印刷费1.4万元。 |
| 3 | 咨询费 | 5.10 | 主要用于专家咨询会的专家费用：800元/人天×15人×3天，平均每次专家15人，共计3.6万元。函审专家费300元/人次×50人次，共计1.5万元。 |
| 4 | 水费 | 0.00 |  |
| 5 | 电费 | 0.00 |  |
| 6 | 物业管理费 | 0.00 |  |
| 7 | 邮电费 | 1.20 | 包括项目办公室材料邮寄、通讯、上网费用支出，每月1000元。 |
| 8 | 交通费 | 5.00 | 包括市内交通2.0万元；现场调查交通费3.0万元，分3次进行调查，每次1万元。 |
| 9 | 差旅费 | 1.80 | 工作现场调研来回差旅费1.8万元（5次×3人×4天×300元）：预计调研5次，每次平均3人，共60人天，每人每天300元。 |
| 10 | 租赁费 | 0.00 |  |
| 11 | 会议费 | 4.80 | 实施方案编制和论证1次会议经费1.6万元（400×20×2×1），参会人员20人，会期2天；技术人员培训和中期总结会会议费2.0万元（400×25×2×1），参会人员25人，会期2天；技术报告和技术规范论证会议1.2万元（400×15×2×1），参会人员15人，会期2天；会议费标准参照国家会议机关标准400元/人天。合计4.8万元。 |
| 12 | 培训费 | 0.00 |  |
| 13 | 专用材料费 | 2.00 | 简单仪器租赁费用2.00万元。 |
| 14 | 劳务费 | 6.27 | 其中：1、现场问卷调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。2、现场向导劳务支出0.16万元：每人每天补助160元，10人天。3、现场环境样品采样人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。4、污染源调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。5、现场问卷调查人员劳务支出0.24万元：每人每天补助80元，30人天。5、村医劳务支出0.20万元：每人每天补助200元，10人天。6、被调查人员误工补贴0.15万元：每人每天补助100元，15人天。7、调查组办公室临时聘用人员劳务5.00万元：每人每天补助100元，400人天；资料录入处理1.00万元。 |
| 15 | 委托业务费 | 68.00 | 环境监测、样品测试费用28万元。委托河南省环境监测中心站、驻马店市环境监测中心站在项目县开展环境健康监测体系建设，进行污染源排放样品、环境介质样品、膳食调查样品、人体生物样品的测试分析工作，总体样品数量150个，其中无机测试费用单价700元，有机测试费用单价1300元，生物样品测试费用单价2000元，多参数分析测试费用单价8000元，由项目组直接划拨。 污染源调查经费10万元。委托驻马店市环保局、西平县环保局或其他单位开展西平县污染源调查工作，由项目组直接划拨。 环境质量调查经费10万元。委托河南省环境科学研究院开展西平县生态环境质量调查工作，由项目组直接划拨。 委托郑州大学（包含其附属医学院）开展西平县暴露评价和风险评估工作，安排经费20万元，由项目组直接划拨。 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |
| 合计 |  | 100.00 |  |

附表二十九、淮河流域癌症综合防治2011年度安徽省工作经费预算测算依据及说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 3.60 | 办公设备、办公用品0.3万元/月×12月 |
| 2 | 印刷费 | 6.00 | 包括成果总报告、综合治理方案、实施方案、综合监测技术方案和实施方案、监测报告附图、项目动态简报的印刷出版费用，按黑白印刷20元本，彩色印刷50元本计列 |
| 3 | 咨询费 | 4.00 | 800元/人天×50人天 |
| 4 | 水费 | 0.50 | 办公、实验用水，参照安徽省关部门规定的用水标准和水价 |
| 5 | 电费 | 2.00 | 照明用电费、空调用电费、办公设备用电费及其他用电费，参照安徽省关部门规定的用电标准和电价 |
| 6 | 物业管理费 | 1.50 | 参照安徽省关部门规定的物业管理收费标准 |
| 7 | 邮电费 | 2.00 | 项目耗用的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 |
| 8 | 交通费 | 4.00 | 野外调查、调研交通费用 |
| 9 | 差旅费 | 7.00 | 组织开展地市调研20人1次8天；采样送样按3天/水介质·次·区（县） 计（土壤、农作物按5天计）。采送样按2人/区（县）计 |
| 10 | 租赁费 | 2.40 | 项目房屋租赁费，按单位驻地实际消费水平估算 |
| 11 | 会议费 | 4.00 | 组织召开项目启动、成果咨询、年终总结等会议。会议费标准为400元/人天，100人天预计。400元/人天×100人天 |
| 12 | 培训费 | 2.00 | 参加国家技术培训并组织相关地市、区县技术培训，400元/人天×50人天 |
| 13 | 专用材料费 | 50.00 | 土壤样品前处理装置购置20万元；样品前处理费用5万元；年度监测费用20万元，计算机等其他设备5万元。 |
| 14 | 劳务费 | 8.00 | 用于支付参与课题的在读研究生、临时聘用人员、离退休人员、野外雇工的费用 |
| 15 | 委托业务费 | 3.00 | 项目开展过程中委托有关研究单位协作完成相关任务而支付的费用 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |
| 合计 |  | 100.00 |  |

附表三十、淮河流域癌症综合防治2011年度江苏省工作经费预算测算依据及说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 10.5 | 用于项目进行或配合现场调查等的办公用品购买等支出，预计10.5万元。 |
| 2 | 印刷费 | 2.0 | 用于材料的打印、复印、制作等，预计2.0万元. |
| 3 | 咨询费 | 4.5 | 预计开技术方案、实施方案讨论会及报告讨论会3次会议。预计每次聘请专家8人，咨询费按1500元/人，需要：1500×10×3=45000（元） |
| 4 | 水费 | 0 | 无法具体核算，放入其他商品和服务支出费用中 |
| 5 | 电费 | 0 | 无法具体核算，放入其他商品和服务支出费用中 |
| 6 | 物业管理费 | 0 | 无法具体核算，放入其他商品和服务支出费用中 |
| 7 | 邮电费 | 1.0 | 用于邮寄材料等工作，预计1.0万元。 |
| 8 | 交通费 | 10.0 | 对试点区县及周边环境的观察和调查，并且还需采集部分样品进行分析。按2000元/辆天计，预计时间累积起来为60天左右，费用预计10.0万元。 |
| 9 | 差旅费 | 9.0 | 需进行大量的调查工作，包括开会、科研人员的科学考察、调查人员现场调查等，预计9.0万元。 |
| 10 | 租赁费 | 12.0 | 现场调查等工作中需要租赁车辆等，工作量较大，预计12.0万元。 |
| 11 | 会议费 | 6.0 | 用于在课题调查研究过程中组织开展学术研讨、咨询以及协调课题等活动而发生的会议费用，预计5~6次，费用预计6.0万元 |
| 12 | 培训费 | 9.0 | 现场调查之前培训费用，每次30人左右，预计2011年4~5次，费用预计9.0万元。 |
| 13 | 专用材料费 | 4.0 | 用于购买专用材料费用，预计4.0万元。 |
| 14 | 劳务费 | 10.0 | 用于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有财政拨款工资性收入的相关人员和课题组临时聘用人员（如聘用的博士生、硕士生、本科生）等的劳务性费用。预计10.0万元。 |
| 15 | 委托业务费 | 15.0 | 委托外单位配合相关工作事宜，预计15.0万元。 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 7.0 | 其他商品和服务支出费用预计7.0万元。 |
| 合计 |  | 100.00 |  |

附表三十一、淮河流域癌症综合防治2011年度山东省工作经费预算测算依据及说明（单位：万元）

| 序号 | 预算内容 | 经费预算 | 工作内容及测算明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 3.00 | 主要含办公用品、资料费。项目用计算机、打印机等设备消耗，资料购置查询等，人均定额600元/年， |
| 2 | 印刷费 | 1.00 | 各类报表、报告印刷和计算机、复印机、打印机维护费等，人均定额200元/年， |
| 3 | 咨询费 | 3.00 | 主要是国家、省直部门及高校、科研院所专家业务咨询，人均定额1000元/次，每年30人.次计。 |
| 4 | 水费 | 0.30 | 项目办公用水费，按人均定额60元/年计。 |
| 5 | 电费 | 4.00 | 含照明、空调、采暖、办公设备耗电、公摊电费等，人均定额800元/年计。 |
| 6 | 物业管理费 | 2.00 | 包括绿化费、清洁工工资、清洁用品费、保安服务费及其他费用，人均定额400元/年计。 |
| 7 | 邮电费 | 1.00 | 各种信函、文件、资料等邮寄费，按人均定额200元/年计。 |
| 8 | 交通费 | 8.00 | 包括项目业务用车辆燃料费、车辆维护费、保险费、过路过桥费、车公里补助及其他费用，按项目用车4辆计，每辆定额2万元/年。 |
| 9 | 差旅费 | 8.00 | 包括飞机车船费、住宿费、出差补助费、其他开支等，区分级别，省级人员为1万元/年，市、县级为0.3万元/年计。 |
| 10 | 租赁费 | 5.00 | 项目用车、船、分析采样仪器设备租赁等， |
| 11 | 会议费 | 6.00 | 包括全省工作会议、专题会议、协调调度会等， |
| 12 | 培训费 | 2.50 | 专业技术培训，按人均定额500元/年计。 |
| 13 | 专用材料费 | 20.00 | 大中型分析仪器设备维修和专用配件购置，数据库软件系统开发，小型现场监测仪器购置，玻璃器皿和试剂消耗、低值易耗品、标样订制等，试验材料发生的费用 |
| 14 | 劳务费 | 7.50 | 临时聘用人员工资、采样辅助、工程施工等雇佣人员工资，人均定额1.5万元/年。 |
| 15 | 委托业务费 | 30.00 | 样品外协分析测试费等 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 技术调整等原因发生的费用，治理示范项目设备投资、小型基建、不可预见支出等 |
| 合计 |  | 106.30 | 其中自筹经费6.30万元 |